## 进度表
RuyiSDK RISC-V 嵌入式编程技术课程制作进度
注：授课应提交讲义和PPT，实验应提交实验指导书。完成后请在对应空格打勾
没有开始
正在进行
工作完成
章节 | 单元 | 小节 | 讲义 | PPT | 实验指导书 | 计划完成时间 | 实际提交时间 | 审核日期 | 审核结果 | 是否完成修改 | 责任人
第一章 | RISC-V 开发生态与环境准备 | Class 1 RISC-V 生态与课程目标平台 | 工作完成 |  | 工作完成
| RISC-V 开发生态与环境准备 | Class 2 安装 ruyi 并检查工具链 | 工作完成 |  | 工作完成
| RISC-V 开发生态与环境准备 | Class 3 镜像烧录与首次启动 | 工作完成 |  | 工作完成
| RISC-V 开发生态与环境准备 | Class 4 SSH/SCP/串口登录与文件传输 | 工作完成 |  | 工作完成
| RISC-V 开发生态与环境准备 | Class 5 ruyi device provision 适用边界 | 工作完成 |  | 工作完成
第二章 | 工具链、工程模板与第一个程序 | Class 1 host/target/sysroot 与交叉编译
| 工具链、工程模板与第一个程序 | Class 2 Hello World 编译部署与 ELF 观察
| 工具链、工程模板与第一个程序 | Class 3 Makefile 与工程目录
第三章 | GPIO、UART 与常用外设控制 | Class 1 GPIO 与 LED/按键
| GPIO、UART 与常用外设控制 | Class 2 UART 串口调试
| GPIO、UART 与常用外设控制 | Class 3 DHT22 温湿度与 PWM
阶段实验 | 温度传感器 + 风扇 | 实验 1 阈值控风扇（规则，非模型）
第四章 | 文件、配置与日志 | Class 1 文件 I/O 与配置读取
| 文件、配置与日志 | Class 2 日志与可维护目录结构
第五章 | 网络通信与 MQTT | Class 1 联网与 MQTT 基础
| 网络通信与 MQTT | Class 2 libmosquitto 订阅发布
阶段实验 | MQTT 远程控灯 | 实验 2 手机 MQTT 控 LED
第六章 | 线程与任务协同 | Class 1 pthread 与互斥锁
| 线程与任务协同 | Class 2 采集/通信/控制任务拆分
综合项目 | 智能环境终端 | 综合 整合实验1/2 + 时序异常检测

## 课程文档 V1版审核表
课程文档 V1版要求和审核表
章节名称：
责任人：
填写说明：请您对本课程教学课件予以客观评价与提供意见和反馈，并于适当的□中打「√」，请全部回答。 | 符合要求 | 不符合要求 | 备注（页码） |  | 评分
1.所有要求部分填写完全…？（5分） | □ | □
2.每课时3个左右知识点，文字不少于2000字/课时…？（10分） | □ | □
3.内容清晰易懂，语言通顺，无错别字，专业术语大小写正确…？（20分） | □ | □
4.覆盖所有知识点，各知识点介绍充分、体量均匀…？（10分） | □ | □
5.粘贴PPT中的所有图表和程序，图表和程序清晰…？（20分） | □ | □
6.所有图表和程序，应在文档中都配有清晰易懂、通顺的解释…？（10分） | □ | □
7.每张图片须截图（已框出局部重点并标号）、编写序号、配有讲解。讲解中涉及到图片局部内容时，应把讲解与局部重点标号结合起来…？（10分） | □ | □
8.避免整段引用第三方文档，所有练习图片使用本机验证后的截图，代码使用源码、不使用截图。小段引用添加索引给明出处…？（10分） | □ | □
9.应使用统一提供的markdown模板…？（5分） | □ | □
总分
审核人：
年 月 日

## 授课PPT V1版审核表
课程PPT V1版要求和审核表
章节名称：
责任人：
填写说明：请您对本课程教学课件予以客观评价与提供意见和反馈，并于适当的□中打「√」，请全部回答。 | 符合要求 | 不符合要求 | 备注（页码） |  | 评分
1.覆盖所有重点、难点，各点PPT页数充分…？（10分） | □ | □
2.PPT内容和图全部来源于授课文档…？ （10分） | □ | □
3.内容易懂，无错别字，专业术语大小写正确，无大段文字描述…？（30分） | □ | □
4.每个重点、难点理论知识讲解配有图表，图表清晰，配有标号…？（20分） | □ | □
5.PPT中，每张图片须框出局部重点并标号，有多张图时须编写序号“图x”…？（10分） | □ | □
6.每个重点、难点实践操作配有例子程序或步骤、程序代码清晰，配有标号…？（10分） | □ | □
7.使用了统一提供的PPT模板、字体和编号与模板要求一致、内容无相互覆盖、每页标注页码…？ （10分） | □ | □
总分
审核人：
年 月 日

## 实验指导书 V1版审核表
实验指导书 V1版要求和审核表
章节名称：
责任人：
填写说明：请您对本课程教学课件予以客观评价与提供意见和反馈，并于适当的□中打「√」，请全部回答。 | 符合要求 | 不符合要求 | 备注（页码） |  | 评分
1.所有要求部分填写完全…？（5分） | □ | □
2.每课时3个左右练习，单个练习少于30分钟…？（10分） | □ | □
3.讲解充分，内容清晰易懂，语言通顺，无错别字，专业术语大小写正确…？（20分） | □ | □
4.用于演示或练习的参考程序，程序（原理以外）应可配合XBot-U Gazebo仿真和XBot-U机器人运行正常，代码齐全，注释充分…？（30分） | □ | □
5.粘贴PPT中的所有图表和程序，图表和程序清晰…？（10分） | □ | □
6.所有图表和程序，应在文档中都配有清晰易懂、通顺的解释…？（10分） | □ | □
7.避免整段引用第三方文档，所有练习图片使用本机验证后的截图，代码使用源码、不使用截图。小段引用添加索引给明出处…？（10分） | □ | □
8.应使用统一提供的markdown模板…？（5分） | □ | □
总分
审核人：罗云翔
年 月 日

## V1版课件审核会议反馈表
V1版课件审核会议反馈表
章节名称：
责任人：
序号 | 对应PPT页码 | PPT | 讲稿 | 修改要求
1 |  | □ | □
2 |  | □ | □
3 |  | □ | □
4 |  | □ | □
5 |  | □ | □
6 |  | □ | □
7 |  | □ | □
8 |  | □ | □
9 |  | □ | □
10 |  | □ | □
11 |  | □ | □
12 |  | □ | □
13 |  | □ | □
14 |  | □ | □
15 |  | □ | □
16 |  | □ | □
17 |  | □ | □
18 |  | □ | □
19 |  | □ | □
20 |  | □ | □
审核人：
年 月 日

## 课件终审表
课件终审表
章节名称：
责任人：
序号 | 对应PPT页码 | PPT | 讲稿 | 修改要求
1 |  | □ | □
2 |  | □ | □
3 |  | □ | □
4 |  | □ | □
5 |  | □ | □
6 |  | □ | □
7 |  | □ | □
8 |  | □ | □
9 |  | □ | □
10 |  | □ | □
11 |  | □ | □
12 |  | □ | □
13 |  | □ | □
14 |  | □ | □
15 |  | □ | □
16 |  | □ | □
17 |  | □ | □
18 |  | □ | □
19 |  | □ | □
20 |  | □ | □
审核人：
年 月 日